## Sheet1
2016-08-30
| 计划 | 加权值（10） | 实际完成工作量
刘芳 | 配置Hadoop（伪分布模式），协助其他组员配置 | 8 | 100%
周树帆 | 原型界面设计制作（视频学习界面） | 8 | 100%
侯晓宁 | 配置Hadoop（伪分布模式） | 8 | 100%
张文昕 | 时序图绘制（学习课程） | 8 | 100%
殷英 | 时序图绘制(课程选择） | 8 | 100%
王翊 | 原型界面设计制作（课程列表） | 8 | 100%
李子胜 | 配置Hadoop（伪分布模式） | 8 | 100%
2016-08-31
| 计划 | 加权值（10） | 实际完成工作量
刘芳 | 配置Hadoop（完全分布模式） | 8 | 100%
周树帆 | 原型界面设计制作（课程公告，讨论区），完善类图 | 8 | 100%
侯晓宁 | 绘制活动图（教学活动图的绘制，并完善学习活动图） | 8 | 100%
张文昕 | 时序图绘制（在线练习） | 8 | 100%
殷英 | 时序图绘制(学习评价，互动交流） | 8 | 100%
王翊 | 原型界面设计制作（注册、登录） | 8 | 100%
李子胜 | 绘制类图 | 8 | 100%
2016-09-01
| 计划 | 加权值（10） | 实际完成工作量
刘芳 | 编写数据库设计说明书 | 8 | 100%
周树帆 | 编写后台代码（课程列表、课程详情） | 8 | 100%
侯晓宁 | 编写用例描述 | 8 | 100%
张文昕 | 绘制E-R图（学习），并生成PDM | 8 | 100%
殷英 | 绘制E-R图（教学），并生成PDM | 8 | 100%
王翊 | 原型界面设计制作并学习javascript | 8 | 100%
李子胜 | 学习相关技术 | 8 | 100%
2016-09-02
| 计划 | 加权值（10） | 实际完成工作量
刘芳 | 原型界面制作（个人中心），编写系统架构设计报告 | 8 | 100%
周树帆 | 学习SSH框架编写代码，绘制系统架构图 | 8 | 100%
侯晓宁 | 界面原型制作（首页） | 8 | 100%
张文昕 | 修改时序图（登录、学习、查询课程） | 8 | 100%
殷英 | 修改时序图（注册、在线测评、管理课程） | 8 | 100%
王翊 | 界面制作（登录、注册、教师个人中心） | 8 | 100%
李子胜 | 研究类图 | 8 | 100%
2016-09-03
| 计划 | 加权值（10） | 实际完成工作量
刘芳 | 原型界面制作（练习、测试、编辑个人信息） | 8 | 100%
周树帆 | 编写大数据算法应用报告 | 8 | 100%
侯晓宁 | 编写精华阶段评审报告，原型界面制作（课程主页） | 8 | 100%
张文昕 | 原型界面制作（主页），完成时序图 | 8 | 100%
殷英 | 原型界面制作（课程评价），完成时序图 | 8 | 100%
王翊 | 界面制作（作业与测试） | 8 | 100%
李子胜 | 学习相关技术 | 8 | 100%